## Informacje podstawowe
ORGANIZACJA WYDARZENIA - DANE PODSTAWOWE
Nazwa wydarzenia: | Konferencja Technologii Przyszłości 2024
Typ wydarzenia: | Konferencja
Data wydarzenia: | 2026-03-19 12:32
Godzina rozpoczęcia: | 09:00
Godzina zakończenia: | 17:00
Miejsce: | Centrum Konferencyjne Warszawa, ul. Marszałkowska 142
Liczba uczestników: | 150
Organizator: | Tech Events Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna: | Anna Kowalska
Telefon kontaktowy: | +48 123 456 789
Email kontaktowy: | anna.kowalska@techevents.pl

## Budżet
Lp. | Kategoria | Opis | Koszt jednostkowy | Ilość | Koszt całkowity | Status płatności
1 | Wynajem sali | Sala konferencyjna główna - cały dzień | 3500 | 1 |  | Oczekujące
2 | Wynajem sali | Sala warsztatowa - popołudnie | 1200 | 1 |  | Zaplanowane
3 | Catering | Lunch dla uczestników | 45 | 150 |  | Zaplanowane
4 | Catering | Przerwy kawowe (2x) | 15 | 150 |  | Oczekujące
5 | Catering | Kolacja networkingowa | 80 | 120 |  | Opłacone
6 | Sprzęt | Wynajem projektora i ekranu | 400 | 2 |  | Zaplanowane
7 | Sprzęt | Nagłośnienie | 800 | 1 |  | Zaplanowane
8 | Sprzęt | Nagrywanie video | 2500 | 1 |  | Zaplanowane
9 | Marketing | Ulotki i plakaty | 1200 | 1 |  | Oczekujące
10 | Marketing | Reklama online | 3000 | 1 |  | Zaplanowane
11 | Marketing | Materiały konferencyjne (notesy, długopisy) | 25 | 150 |  | Oczekujące
12 | Personel | Hostessy (2 osoby) | 150 | 16 |  | Zaplanowane
13 | Personel | Obsługa techniczna | 200 | 8 |  | Oczekujące
14 | Prelegenci | Wynagrodzenie prelegenta głównego | 5000 | 1 |  | Opłacone
15 | Prelegenci | Wynagrodzenie prelegentów (4 osoby) | 2000 | 4 |  | Oczekujące
16 | Transport | Transport sprzętu | 600 | 1 |  | Oczekujące
17 | Dekoracje | Dekoracje sali | 1500 | 1 |  | Zaplanowane
18 | Inne | Ubezpieczenie wydarzenia | 800 | 1 |  | Opłacone
19 | Inne | Nieprzewidziane wydatki (rezerwa) | 2000 | 1 |  | Zaplanowane
SUMA:

## Harmonogram
Godzina | Czas trwania | Tytuł punktu programu | Opis | Osoba odpowiedzialna | Sala/Miejsce | Status
08:00 | 60 min | Rejestracja uczestników | Odbiór identyfikatorów i materiałów | Anna Kowalska | Hol główny | Zaplanowane
09:00 | 15 min | Otwarcie konferencji | Powitanie uczestników | Jan Nowak | Sala główna | Zaplanowane
09:15 | 45 min | Wykład inauguracyjny | Przyszłość AI w biznesie | Dr Piotr Wiśniewski | Sala główna | Potwierdzone
10:00 | 30 min | Przerwa kawowa | Networking | Catering Manager | Strefa kawowa | Zaplanowane
10:30 | 45 min | Panel dyskusyjny | Transformacja cyfrowa w Polsce | Maria Kamińska (moderator) | Sala główna | Potwierdzone
11:15 | 45 min | Prezentacja | Case study: Wdrożenie technologii cloud | Tomasz Zieliński | Sala główna | Potwierdzone
12:00 | 60 min | Lunch | Obiad dla uczestników | Catering Manager | Restauracja | Zaplanowane
13:00 | 90 min | Warsztaty (2 grupy) | Grupa A: Praktyczne zastosowania ML | Katarzyna Lewandowska | Sala warsztatowa A | Zaplanowane
13:00 | 90 min | Warsztaty (2 grupy) | Grupa B: Cyberbezpieczeństwo | Michał Dąbrowski | Sala warsztatowa B | Zaplanowane
14:30 | 30 min | Przerwa kawowa | Networking | Catering Manager | Strefa kawowa | Zaplanowane
15:00 | 45 min | Prezentacja | Innowacje w e-commerce | Agnieszka Wojciechowska | Sala główna | Potwierdzone
15:45 | 45 min | Q&A z ekspertami | Sesja pytań i odpowiedzi | Wszyscy prelegenci | Sala główna | Zaplanowane
16:30 | 30 min | Zamknięcie konferencji | Podsumowanie i nagrody | Jan Nowak | Sala główna | Zaplanowane
17:00 | 120 min | Kolacja networkingowa | Nieformalne spotkanie uczestników | Anna Kowalska | Restauracja | Zaplanowane

## Lista uczestników
Lp. | Imię i nazwisko | Email | Telefon | Firma | Stanowisko | Dieta specjalna | Płatność | Status obecności
1 | Jan Kowalski | jan.kowalski@techfirma.pl | +48 601 234 567 | TechFirma Sp. z o.o. | Dyrektor IT | Brak | Opłacone | Potwierdzona
2 | Anna Nowak | anna.nowak@innowacje.pl | +48 602 345 678 | Innowacje S.A. | Project Manager | Wegetariańska | Opłacone | Potwierdzona
3 | Piotr Wiśniewski | piotr.wisniewski@consulting.pl | +48 603 456 789 | Consulting Group | Konsultant | Brak | Opłacone | Potwierdzona
4 | Maria Kamińska | maria.kaminska@software.pl | +48 604 567 890 | Software Solutions | CEO | Bezglutenowa | Opłacone | Potwierdzona
5 | Tomasz Zieliński | tomasz.zielinski@datatech.pl | +48 605 678 901 | DataTech | Data Scientist | Brak | Oczekująca | Potwierdzona
6 | Katarzyna Lewandowska | k.lewandowska@ailab.pl | +48 606 789 012 | AI Lab Poland | Head of AI | Wegańska | Opłacone | Potwierdzona
7 | Michał Dąbrowski | michal.dabrowski@security.pl | +48 607 890 123 | CyberSecurity Pro | Security Analyst | Brak | Opłacone | Potwierdzona
8 | Agnieszka Wojciechowska | a.wojciechowska@ecommerce.pl | +48 608 901 234 | E-Commerce Masters | Marketing Director | Brak | Opłacone | Potwierdzona
9 | Paweł Mazur | pawel.mazur@startup.pl | +48 609 012 345 | Startup Innovations | Founder | Brak | Oczekująca | Potwierdzona
10 | Joanna Krawczyk | joanna.krawczyk@digital.pl | +48 610 123 456 | Digital Agency | UX Designer | Wegetariańska | Opłacone | Potwierdzona
11 | Łukasz Adamczyk | lukasz.adamczyk@cloud.pl | +48 611 234 567 | Cloud Services | DevOps Engineer | Brak | Opłacone | Potwierdzona
12 | Magdalena Wójcik | m.wojcik@business.pl | +48 612 345 678 | Business Analytics | Analityk | Brak | Opłacone | Potwierdzona
13 | Krzysztof Kowalczyk | k.kowalczyk@finance.pl | +48 613 456 789 | FinTech Poland | CFO | Brak | Opłacone | Potwierdzona
14 | Monika Szymańska | monika.szymanska@hr.pl | +48 614 567 890 | HR Solutions | HR Manager | Bezglutenowa | Oczekująca | Potwierdzona
15 | Robert Jankowski | robert.jankowski@logistics.pl | +48 615 678 901 | Smart Logistics | Operations Manager | Brak | Opłacone | Potwierdzona
SUMA UCZESTNIKÓW:

## Zadania do wykonania
Lp. | Zadanie | Osoba odpowiedzialna | Termin | Priorytet | Status | Uwagi
1 | Rezerwacja sali konferencyjnej | Anna Kowalska | 2026-02-04 12:32 | Wysoki | Zakończone
2 | Potwierdzenie prelegentów | Jan Nowak | 2026-02-07 12:32 | Wysoki | W trakcie
3 | Zamówienie cateringu | Maria Kamińska | 2026-02-09 12:32 | Wysoki | Do zrobienia
4 | Przygotowanie materiałów promocyjnych | Piotr Wiśniewski | 2026-02-12 12:32 | Średni | W trakcie
5 | Uruchomienie strony rejestracyjnej | Katarzyna Lewandowska | 2026-02-05 12:32 | Wysoki | Zakończone
6 | Rezerwacja sprzętu AV | Tomasz Zieliński | 2026-02-10 12:32 | Wysoki | Do zrobienia
7 | Kampania reklamowa online | Agnieszka Wojciechowska | 2026-02-06 12:32 | Średni | W trakcie
8 | Przygotowanie identyfikatorów | Anna Kowalska | 2026-02-17 12:32 | Średni | Do zrobienia
9 | Uzgodnienie menu | Maria Kamińska | 2026-02-14 12:32 | Średni | Do zrobienia
10 | Test sprzętu technicznego | Tomasz Zieliński | 2026-02-22 12:32 | Wysoki | Do zrobienia
11 | Przygotowanie scenariusza wydarzenia | Jan Nowak | 2026-02-08 12:32 | Wysoki | W trakcie
12 | Potwierdzenie hostess | Anna Kowalska | 2026-02-16 12:32 | Średni | Do zrobienia
13 | Ubezpieczenie wydarzenia | Maria Kamińska | 2026-02-11 12:32 | Średni | Do zrobienia
14 | Briefing dla personelu | Jan Nowak | 2026-02-24 12:32 | Wysoki | Do zrobienia
15 | Przygotowanie pakietów dla uczestników | Katarzyna Lewandowska | 2026-02-20 12:32 | Niski | Do zrobienia

## Kontakty
Lp. | Kategoria | Nazwa firmy/Osoba | Telefon | Email | Adres | Uwagi
1 | Miejsce | Centrum Konferencyjne Warszawa | +48 22 123 4567 | rezerwacje@ccwarszawa.pl | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | Kontakt: Marek Nowicki
2 | Catering | Delicje Cateringowe | +48 22 234 5678 | zamowienia@delicje.pl | ul. Puławska 45, 02-508 Warszawa | Minimum 48h przed wydarzeniem
3 | Sprzęt AV | AV Tech Solutions | +48 22 345 6789 | wynajem@avtech.pl | ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa | Dostępny transport
4 | Marketing | Digital Marketing Pro | +48 22 456 7890 | kontakt@digitalmp.pl | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Pakiet social media
5 | Hostessy | Perfect Events Agency | +48 22 567 8901 | rezerwacje@perfectevents.pl | ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa | 3 dni wcześniej potwierdzić
6 | Dekoracje | Event Design Studio | +48 22 678 9012 | biuro@eventdesign.pl | ul. Mokotowska 65, 00-533 Warszawa | Portfolio na stronie
7 | Ubezpieczenia | Polisa Event Insurance | +48 22 789 0123 | biuro@polisaevent.pl | Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa | Agent: Piotr Kowalczyk
8 | Transport | Trans-Logistic | +48 22 890 1234 | zlecenia@translog.pl | ul. Grochowska 207, 04-077 Warszawa | Dostępne busy dla uczestników
9 | Nagrania | Video Events Production | +48 22 901 2345 | produkcja@videoevents.pl | ul. Wałbrzyska 11, 02-739 Warszawa | Pełna obsługa video
10 | Materiały | Print & More | +48 22 012 3456 | druk@printmore.pl | ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa | Express do 24h

## Statystyki
STATYSTYKI WYDARZENIA
BUDŻET | PODZIAŁ BUDŻETU WEDŁUG KATEGORII
Całkowity budżet:
Koszt na uczestnika:
UCZESTNICY
Liczba zarejestrowanych:
Planowana liczba uczestników:
Stopień wypełnienia:
ZADANIA
Wszystkie zadania:
Zadania zakończone:
Zadania w trakcie:
Zadania do zrobienia:
Procent ukończenia:

## Instrukcje
INSTRUKCJA OBSŁUGI SZABLONU
JAK UŻYWAĆ TEGO SZABLONU:
1. INFORMACJE PODSTAWOWE | Wypełnij podstawowe dane o wydarzeniu - nazwę, datę, miejsce, liczbę uczestników
2. BUDŻET | - Dostosuj kategorie kosztów do swoich potrzeb
- Komórki z żółtym tłem (Status płatności) wypełniaj ręcznie
- Kolumna 'Koszt całkowity' liczy się automatycznie
- Suma budżetu na końcu tabeli
3. HARMONOGRAM | - Wprowadź godziny i punkty programu
- Zmieniaj statusy według postępu organizacji
- Dostosuj czas trwania poszczególnych punktów
4. LISTA UCZESTNIKÓW | - Dodawaj uczestników w miarę rejestracji
- Zaznaczaj diety specjalne i statusy płatności
- Aktualizuj status obecności w dniu wydarzenia
5. ZADANIA DO WYKONANIA | - Lista wszystkich zadań organizacyjnych
- Przypisuj odpowiedzialnych i terminy
- Aktualizuj statusy na bieżąco
6. KONTAKTY | - Wszystkie ważne kontakty w jednym miejscu
- Dodawaj uwagi i szczegóły współpracy
7. STATYSTYKI | - Automatyczne podsumowanie całego wydarzenia
- Wykres podziału budżetu
- Kontroluj postęp zadań
KOMÓRKI Z ŻÓŁTYM TŁEM = DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
BIAŁE KOMÓRKI Z FORMUŁAMI = NIE MODYFIKOWAĆ
Powodzenia w organizacji wydarzenia!