## Wykres Gantta
WYKRES GANTTA - HARMONOGRAM PROJEKTU
Nazwa projektu: | Wdrożenie nowego systemu CRM |  | Data rozpoczęcia: | 2025-01-06
Kierownik projektu: | Anna Kowalska |  | Data zakończenia:
Lp. | Zadanie | Odpowiedzialny | Data początkowa | Data końcowa | Czas trwania (dni) | Status | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01
1 | Analiza wymagań | Jan Kowalski | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | W trakcie
2 | Wybór dostawcy | Maria Nowak | 2025-01-08 | 2025-01-12 |  | W trakcie
3 | Przygotowanie infrastruktury | Piotr Wiśniewski | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Zaplanowane
4 | Instalacja systemu | Tomasz Wójcik | 2025-01-15 | 2025-01-18 |  | Zaplanowane
5 | Konfiguracja podstawowa | Anna Kowalska | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  | Zaplanowane
6 | Import danych | Katarzyna Kamińska | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | Zaplanowane
7 | Testy wewnętrzne | Jan Kowalski | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Zaplanowane
8 | Szkolenia użytkowników | Maria Nowak | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Zaplanowane
9 | Testy akceptacyjne | Piotr Wiśniewski | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Zaplanowane
10 | Uruchomienie produkcyjne | Anna Kowalska | 2025-02-17 | 2025-02-19 |  | Zaplanowane
LEGENDA:
W trakcie
Zaplanowane
Zakończone
INSTRUKCJA:
1. Wypełnij nazwę projektu i kierownika w komórkach żółtych na górze
2. Dodaj zadania w tabeli (komórki żółte to dane do edycji)
3. Ustaw daty początkowe i końcowe dla każdego zadania
4. Zmień status zadania (Zaplanowane/W trakcie/Zakończone)
5. Wykres Gantta zaktualizuje się automatycznie
6. Czas trwania liczy się automatycznie

## Instrukcje
JAK UŻYWAĆ WYKRESU GANTTA
PODSTAWOWE INFORMACJE:
• Wykres Gantta to narzędzie do wizualizacji harmonogramu projektu
• Pokazuje zadania w czasie z podziałem na dni
• Automatycznie liczy czas trwania zadań
KROK 1: DANE PROJEKTU
• Wpisz nazwę projektu w komórce B2
• Wpisz imię i nazwisko kierownika projektu w B3
• Data rozpoczęcia w E2 ustawi początek harmonogramu
KROK 2: DODAWANIE ZADAŃ
• Zadanie - nazwa czynności do wykonania
• Odpowiedzialny - osoba przypisana do zadania
• Data początkowa - kiedy zadanie się rozpoczyna (format DD.MM.RRRR)
• Data końcowa - kiedy zadanie się kończy (format DD.MM.RRRR)
• Status - Zaplanowane / W trakcie / Zakończone
KROK 3: INTERPRETACJA WYKRESU
• Zielone komórki = zadanie w trakcie realizacji
• Szare komórki = zadanie zaplanowane
• Niebieskie komórki = zadanie zakończone
• Każda kolumna to jeden dzień
WSKAZÓWKI:
• Komórki żółte to miejsca do edycji
• Białe komórki z formułami NIE edytuj
• Możesz dodać więcej wierszy kopiując istniejące
• Wykres automatycznie się zaktualizuje po zmianie dat
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
• Regularnie aktualizuj statusy zadań
• Sprawdzaj czy zadania nie nachodzą na siebie konfliktowo
• Monitoruj całkowity czas projektu (data końcowa w E3)
Powodzenia w realizacji projektu!