## Dashboard
DASHBOARD PROJEKTU
Nazwa projektu: | Nowy System CRM | Status projektu: | W trakcie
Kierownik projektu: | Jan Kowalski | Całkowity budżet:
Data rozpoczęcia: | 2024-01-08 | Średni postęp:
Planowane zakończenie: | 2024-05-10 | Liczba zadań:
STATYSTYKI ZADAŃ
Status | Liczba zadań
Nie rozpoczęte
W trakcie
Zakończone
Wstrzymane
ZADANIA WG PRIORYTETU
Priorytet | Liczba zadań
Wysoki
Średni
Niski

## Harmonogram Projektu
ID | Nazwa zadania | Odpowiedzialny | Priorytet | Status | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Dni | Postęp % | Budżet (PLN) | Notatki
1 | Analiza wymagań projektu | Jan Kowalski | Wysoki | Zakończone | 2024-01-08 | 2024-01-19 |  | 100 | 15000 | Dokumentacja kompletna
2 | Przygotowanie specyfikacji technicznej | Anna Nowak | Wysoki | Zakończone | 2024-01-22 | 2024-02-02 |  | 100 | 12000 | Zaakceptowana przez klienta
3 | Projektowanie architektury systemu | Piotr Wiśniewski | Wysoki | W trakcie | 2024-02-05 | 2024-02-23 |  | 65 | 25000 | Trwa kod review
4 | Implementacja modułu logowania | Maria Kamińska | Średni | W trakcie | 2024-02-12 | 2024-02-28 |  | 45 | 18000 | Wymaga testów bezpieczeństwa
5 | Integracja z bazą danych | Tomasz Zieliński | Wysoki | Nie rozpoczęte | 2024-03-01 | 2024-03-15 |  | 0 | 22000 | Oczekuje na środowisko testowe
6 | Tworzenie interfejsu użytkownika | Anna Nowak | Średni | Nie rozpoczęte | 2024-03-04 | 2024-03-25 |  | 0 | 30000 | Projekt graficzny gotowy
7 | Testy jednostkowe | Jan Kowalski | Wysoki | Nie rozpoczęte | 2024-03-18 | 2024-04-05 |  | 0 | 15000
8 | Testy integracyjne | Piotr Wiśniewski | Wysoki | Nie rozpoczęte | 2024-04-08 | 2024-04-22 |  | 0 | 20000
9 | Dokumentacja użytkownika | Maria Kamińska | Średni | Nie rozpoczęte | 2024-04-15 | 2024-04-29 |  | 0 | 8000
10 | Wdrożenie produkcyjne | Tomasz Zieliński | Wysoki | Nie rozpoczęte | 2024-05-02 | 2024-05-10 |  | 0 | 12000 | Zaplanowane na weekend
PODSUMOWANIE: | [7 empty] | Średni postęp:
Całkowity budżet:

## Zasoby i Koszty
Nazwa zasobu | Typ | Koszt jednostkowy (PLN) | Ilość | Koszt całkowity (PLN) | Przypisane do zadania
Programista Senior | Zasoby ludzkie | 250 | 40 |  | Zadanie 1, 2, 3
Programista Junior | Zasoby ludzkie | 150 | 60 |  | Zadanie 4, 5
Tester | Zasoby ludzkie | 180 | 30 |  | Zadanie 7, 8
Designer UI/UX | Zasoby ludzkie | 200 | 25 |  | Zadanie 6
Serwer AWS | Infrastruktura | 500 | 6 |  | Całość projektu
Licencje oprogramowania | Oprogramowanie | 3000 | 5 |  | Całość projektu
Narzędzia CI/CD | Oprogramowanie | 800 | 6 |  | Zadanie 7, 8
Dokumentacja techniczna | Materiały | 50 | 100 |  | Zadanie 9
SUMA KOSZTÓW:

## Rejestr Ryzyk
ID | Opis ryzyka | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Poziom ryzyka | Plan mitygacji | Odpowiedzialny
R1 | Opóźnienie w dostawie środowiska testowego | Średnie | Wysokie |  | Przygotowanie środowiska lokalnego jako backup | Tomasz Zieliński | Niskie
R2 | Brak dostępności kluczowego programisty | Niskie | Wysokie |  | Dokumentacja wiedzy, backup developer | Jan Kowalski | Średnie
R3 | Zmiany w wymaganiach klienta | Wysokie | Średnie |  | Regularne spotkania, change management | Anna Nowak | Wysokie
R4 | Problemy z integracją zewnętrznych API | Średnie | Średnie |  | Testy integracyjne w early stage | Piotr Wiśniewski
R5 | Przekroczenie budżetu projektu | Średnie | Wysokie |  | Tygodniowy monitoring kosztów | Jan Kowalski
R6 | Błędy bezpieczeństwa w systemie | Niskie | Wysokie |  | Code review, penetration testing | Maria Kamińska

## Instrukcje
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU
1. DASHBOARD
• Wypełnij podstawowe informacje o projekcie (żółte komórki)
• Dashboard automatycznie aktualizuje się na podstawie danych z innych arkuszy
2. HARMONOGRAM PROJEKTU
• Dodawaj nowe zadania w kolejnych wierszach
• Priorytet i Status wybierz z listy rozwijanej
• Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia - dni obliczą się automatycznie
• Wpisz postęp w procentach (0-100)
• Budżet zostanie automatycznie zsumowany
3. ZASOBY I KOSZTY
• Dodawaj zasoby potrzebne do projektu
• Koszt całkowity oblicza się automatycznie (koszt × ilość)
• Przypisz zasoby do odpowiednich zadań
4. REJESTR RYZYK
• Dokumentuj wszystkie potencjalne ryzyka projektu
• Wybierz prawdopodobieństwo i wpływ z listy rozwijanej
• Poziom ryzyka oblicza się automatycznie
• Opisz plan mitygacji dla każdego ryzyka
5. KOLORY I FORMATOWANIE
• Żółte komórki = wypełnij danymi
• Białe komórki = formuły (nie edytuj)
• Niebieskie komórki = sumy i podsumowania
• Postęp zadań ma kolorowe wskaźniki (czerwony → żółty → zielony)
6. WSKAZÓWKI
• Regularnie aktualizuj postęp zadań
• Monitoruj budżet i zasoby
• Przeglądaj dashboard przed spotkaniami projektowymi
• Aktualizuj rejestr ryzyk gdy pojawiają się nowe zagrożenia